## Note de cadrage
Demande d'inscription d'un projet au Plan 2023
Libellé : Déploiement de PC portables | Pôle/service : ENI |  | Date : 17/04/2023
Rédacteur : Groupe 2
1 - Définition du projet |  | 2 - Historique et contexte |  | 9 - Contraintes temporelles |  | 10 - Estimation des charges (j.h)
livrer, installer et paramétrer de 240 PC portables pour 79 magasins RETIF |  | Actuellement les commerciaux ne sont pas équipés de PC portables pour la gestion des leurs tâches, RETIF souhaite équiper ses commerciaux de PC portables paramétrés |  | Date de lancement | 15/04/2023 | DEV | NM | SYS | PRD | SEC
|  |  |  | Date de mise en production | 2023-01-09
|  |  |  | Projets pré-requis |  | 40 K€
|  |  |  | Version (O/N) | Non
3 - Critique de l'existant |  | 4 - Objectifs et besoins |  | Lexique
Commerciaux non équipés de PC portables paramétrés : problèmes de déplacement dans le magasin pour rejoindre les PC fixes ou sur documents papiers |  | Automatiser et Faciliter l'accès aux services numériques pour les techniciens - Centraliser l'accès et l'archivage des données |  | Plan 2023 : 2023
Libellé : Déploiement pc portables dans 79 magasins RETIF
Rédacteur : nom du rédacteur de la note de cadrage
Pôle/Service : service dans lequel travaille le rédacteur
Date : date de la rédaction de la note de cadrage
Définition : présentation du projet.
5 - Avantages et résultats attendus |  | 6 - Limites et contraintes |  | Historique et contexte : décrire le contexte dans lequel le projet est envisagé. Décrire également l’historique du fonctionnement actuel de l’entreprise.
Gain de temps et de l'énergie - meilleure qualité de service |  | Prévoir une formation pour les commerciaux et s'adapter aux planning des différents magasins
Critique de l’existant : préciser les difficultés actuelles ; donner les valeurs concrètes
Objectifs et besoins : préciser les objectifs et les besoins.
Avantages et résultats attendus : préciser les avantages et résultats attendus ; indiquer concrètement les valeurs
Limites et contraintes : indiquer, le cas échéant, les limites et les contraintes de votre projet (clarifier les zones d’ombre).
Axes de recherche : indiquer les axes de recherche de solution, le cas échéant. Permettre, si besoin, d’orienter la direction dans laquelle est envisagée la solution.
7 - Axes de recherche |  | 8 - Cadre de travail
Former des techniciens de terrain aux l'installation des PC Lenovo T490 |  | 79 magasins de l'enseigne RETIF géographiquement répartis sur toute la France |  | Cadre de travail : indiquer, s’il y a lieu, une organisation de travail particulière à mettre en place pour le projet.
Contraintes temporelles : essentiellement, dates de début et de fin du projet.
Estimation de charges : en jours-homme et/ou en euros.

## RACI
| MOA | MOE | Technicien
Analyse besoins fonctionnels | C | RA |  | A | Approbateur
Analyse besoins techniques | I | R | A | I | Informé
RH et Budget |  | RA |  | C | Consulté
Sécurités / possibilités |  | A | R | R | Responsable
Déploiement des pcs | I | A | R
Formation des commerciaux | I | A | R
Les rôles :
MOA -> Enseigne RETIF
MOE -> Chef de projet
Technicien -> Technicien
Les tâches :
* Analyse besoins fonctionnels : étude des gestion de l'organisation de la mise en place du projet sur site.
* Analyse besoins techniques : étude de l'organisation des tâches des techniciens pour le déploiement du projet. Prise de contact avec l'équipe qui a conçu le paramétrage des pc.
* RH et Budget : calcul des possibilité de déploiement du personnel en fonction du budget accordé au projet.
* Sécurité / possibilité : analyse de différents scénarios possibles afin de mettre en évidence les possibilités et les contraintes
* Déploiement des pcs : les ordinateurs sont paramétrés pour l'usage attendu des commerciaux
* Formation des commerciaux : les commerciaux sont formés quant à l'usage des logiciels paramétrés.

## Quelques calculs
| Poste | Besoin jours | Interne | Nombre | Cout Interne | Externe | Nombre | Cout Externe | Total
| Technicien déploiement junior | 41 | 200 | 3 | 24600 | 240 |  | 0 | 24600
| Technicien Support Senior (formateur) | 1 | 280 | 1 | 280 |  |  | 0 | 280
| Technicien Déploiement Senior |  | 230 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0
| Superviseur Helpdesk |  | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chef de projet | 10 | 650 | 1 | 6500 | 650 | 0 | 0 | 6500
[8 empty] | Total TJM | 31380
| Jour de formation | 1 | [5 empty] | Indemnités km
| Jours de déploiement | 40 | [5 empty] | Coût transport | 6000
| Bénéfices minimum visés | 15% | [5 empty] | Total | 37380
| Postes déployés | 240 | [5 empty] | Bénéfices | 22.12%
| Sites déployés intégralement | 80
| Budget | 48000
| Nombre de jours durée du projet | 96
Distance moyenne parcourue sur la semaine pour faire deux sites : | 1030km |  | Coût de livraison en magasin (3pcs par colis)
frais distance parcourue | 210 |  |  | nb de postes | coût/poste | coût transport
Frais locations voitures 5 jours (60 euro/jour) | 300 |  | Chronopost | 80 | 50 | 4000
Frais hotels (4 nuits) (50 eur/nuit) | 200 |  | Fedex | 80 | 56 | 4480
Frais repas (15 euro) 5jours | 75 |  | Ups | 80 | 77 | 6160
Total | 785
Frais de déplacement/site/technicien | 392.5
Frais déplacemet de tout les sites (80) | 31400
Note on I8: Nous n'avons pas d'indemnités kilométriques car l'installation des postes et la formation des commerciaux seront faites à distance
Note on I9: Rapatriement de tous les pc aux centres pour les déployer = 2000€ Coût de livraison de 3 pc par colis aux magasins = 4000€ Coût total = 6000€
Nous utiliserons le déploiement des postes à distance, les techniciens junior seront formés en même temps par le technicien support senior afin de bien respecter le process.
Une fois les déploiements effectués, les techniciens formeront les commerciaux à distance l'utilisation des logiciels.
Négocier avec le client 50 000€ de budget au lieu de 40 000€ (ne pas descendre en dessous de 48 000€ de budget) de plus sur le budget OU réduire le nombre de postes déployés de 80 soit 75% seront déployés.

## Scénarios-risques
Les scénarios
è Scénario 1 : cas idéal : 1 seule technicien sans vacances sans RTT
è Scénario 2 : cas idéal : 1 seule technicien avec vacances (25 jours de vacances) + RTT (% de 10 jours sur les 5 mois du projet)
Risque 1 : + probabilité arrêt maladie (3jours d’arrêt)
è Risque 2 : Commercial prévoit absence en informant à l’avance è changement de planning
Risque 3 : PC défectueux :
Risque 4 : Prévoir outil en ligne pour paramétrage des PC (éviter les pertes et les vols)
Risque 5 : retard de livraison
Risque 7 : pour maintenir la pérennité du projet à recrutement d’intérimaire pour éviter les longs congés è prévoir éventuellement un changement d’intérimaires è et formations de nouveau.
è Définir la relation avec le service technique qui a fourni le système de paramétrage (via MOA) : Technicien helpdesk en cas de souci technique majeur + formation des techniciens
è Gestion de la réservation des hôtels des techniciens (chef de projet ou outils dédiés (quel personnel ?))
Les risques
Retard/absence de commercial : possibilité de reprogrammer, jours supplémentaire = cout supplémentaire
Explications peu claires des techniciens concernant l'utilisation des pc paramétrés pour les commerciaux : Création d'une procédure d'utilisation pour les commerciaux par le Technicien Support Senior.
Retard/absence technicien : pas de recrutement allongement du temps de livraison mais toujours en accord avec la date de livraison finale, si difficulté équipe technique prévoir un recrutement avec formation
Problème d'utilisation commerciaux : dispoinibilité d'un technicien sur une semaine supplétaire après la fin des livraisons
Risque de vol et de perte des pc lors de la livraison souscription d'une assurance vol/casse

## Planning prévisionnel
Scénario 240 pc
| AVRIL |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout
| S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
Reunion de lancement | bar: AVRIL S15
Collecte des informations auprès de RETIF | bar: AVRIL S16
Livraison du matériel à l'entreprise | bar: AVRIL S17
Paramétrages des 240 pc | bar: Mai S18 to Juillet S27
Formations des techniciens (1 jour de formation) | bar: AVRIL S17
Formations des commerciaux | bar: Mai S18 to Juillet S27
Livraison matériel à Retif | bar: Mai S18 to Juillet S27
Surveillance déploiement | bar: Mai S19 to Juillet S28
jours fériés : Mardi 15 Aout ; vendredi 14 juillet ; lundi 29 juin ; lundi 1er mai ; lundi 8 mai ; jeudi 18 mai ; lundi 29 mai.
Scénario 180 pc
| AVRIL |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout
| S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
Reunion de lancement | bar: AVRIL S15
Collecte des informations auprès de RETIF | bar: AVRIL S16
Livraison du matériel à l'entreprise | bar: AVRIL S17
Paramétrages des 240 pc | bar: Mai S18 to Juin S26
Formations des techniciens (1 jour de formation) | bar: AVRIL S17
Formations des commerciaux | bar: Mai S18 to Juin S26
Livraison matériel à Retif | bar: Mai S18 to Juin S26
Surveillance déploiement | bar: Mai S19 to Juillet S27

## Organisation avec MOA
Livraison des pcs dans les magasins | Formations des commerciaux
1ère proposition : | Un technicien sera présent 2 jours sur site
Livraison avec un service interne à l'enseigne | Chaque magasin doit plannifier avec ses commerciaux les 2 jours consécutifs
Solution plus économique mais plus de risques de vol et de retard | 1 commercial = 1/2 journée de disponibilité
En combien de temps peut-elle être mise en place ? | Si absence de commercial le jour de l'intervention du technicien -> cout supplémentaire
Les délais de livraisons posssibles ?
La sécurité du matériel pendant le transport et stockage dans le magasin ? | Disponibilité d'une salle pour l'intervention du tecnicien
Date limite d'arrivée du matériel dans le magasin. | Si problème de paramétrage -> délai supplémentaire pour le technicien ?
Si retard d'arrivée du matériel, vol ? responsabilité ? cout supplémentaire ? | Peut on former les commerciaux en même temps 1 journée de paramétrage et 1 journée 1/2 de formation
2ème proposition :
Livraison par un service de livraison externe
Plus cher mais moins de risques
Evaluation du coût livraison + assurance ? | Prévoir un temps pour une surveillance du déploiement après formation des commerciaux
Est-il possible de garder le coût de cette livraison dans l'enveloppe du projet ?
Sécurité du matériel à la livraison ?
Si retard d'arrivée du matériel, vol ? responsabilité ? cout supplémentaire ?
Afin de compléter le cahier des charges, il est interessant de refaire un point avec l'enseigne afin de pouvoir rédiger les besoins qui ont entrainé la demande de ce projet.
Comment travaillaient les commerciaux jusqu'ici et quels sont les objectifs de ce projet pour le client ?
Définir les différentes personnes concernés par ce projet autre que les commerciaux et définir les attentes et objectifs de chacun.

## Réunion lancement
Présentation de l'équipe
Cadrer le projet
Entretien avec le responsable MOA pour collecter plus d'informations afin de rédiger un cahier des charges plus détaillés. Permet de bien évaluer les demandes du client.
Définir les relations rôles
MOE : Relation avec le client afin d'approfondir la collecte des données et établir un cahier des charges plus détaillées.
RS :
Technicien :
Définir les riques et parades
* Risque que les pc ne soient pas disponibles dans le magasin avant l'arrivée du technicien (vol ou retard) :
-> contrat avec un transporteur externe + assurance, solution + coûteuse mais rapide (devis ?)
-> transporteur interne de REtif, entreport <-> magasins : Soltuion moins couteuse, + de risques de perte du matériel
-> mise en place de personnes responsables sous signature pour la livraison et la réception du matériel, matériel stocké dans un lieu sécurisé.
* Risque indisponnibilité des commerciaux :
-> faire le point sur les plannings et les organisations les plus adaptés pour le bon déroulement du déploiement
-> possibilité de former les commerciaux ensemble (consulter aussi l'analyse technique), une demi-journée -> plus de temps en cas de problème sur le paramétrage. (1 journée)
* Absence d'un commercial :
-> cout supplémentaire à la charge de l'enseigne.
-> formation des 3 commerciaux en même temps peut faciliter la transmission d'information en cas d'absence d'un commercial.
Planning prévisionnel
Instances de pilotage
Extensions de périmètre

## Problématiques Techniciens
n° | Problématique | Solutions proposées
1 | Absence du technicien (maladie, accident...) | Prévoir un technicien de remplacement (intérim ou interne)
2 | Retard du technicien lié au trajet (embouteillages, accident sur la route...) | Faire loger le technicien non loin du magasin, un hôtel par exemple (couteux à long terme)
3 | Retard du technicien dans l'installation des pc lié au manque de compétences | Former au préalable le technicien, disposer d'un technicien confirmé (plus couteux) ou créer une procédure
4 | Absence non-prévue du commercial | Faire signer une clause de responsabilité au commercial, l'absence lui sera facturée
5 | Problème technique (coupure de courant, internet ou matériel défectueux)
6 | Coûts de déplacements peut-être trop élevés ? | Avoir recours à des techniciens externes vivants proches des magasins (voir différences prix)
7 | Explications peu claires des techniciens concernant l'utilisation des pc paramétrés pour les commerciaux | Créer une procédure (ou des vidéos) expliquant l'utilisation des ordinateurs portables paramétrés.
n° | Questions laissées en suspens | Choix de solution
1 | Le technicien doit-il séjourner à un hôtel non loin du magasin pour éviter les retards et le coût des trajets ? | Nous partons sur des techniciens externes, un surcoût de 20% par rapport au TJM sera a prévoir (voir 1bis)
1bis | Pour palier aux coûts de trajets, serait-il plus économique d'engager un technicien externe résidant proche du magasin ? | Cela paraît une bonne idée pour éviter les retards sur la route et palier aussi aux congés vacances des tech internes
2 | Devrait-il y avoir un technicien d'astreinte en cas d'absence imprévue d'un autre technicien ? | Non, la boite d'intérim nous trouvera un technicien d'urgence
3 | Initialement, d'où partent les techniciens ? | Nous partons sur des techniciens externes, un surcoût de 20% par rapport au TJM sera a prévoir (voir 1bis)
4 | Que faire en cas de retard de trajet d'un technicien ?
5 | Que faire en cas de retard dans l'installation des postes ?
6 | Que faire en cas d'absence imprévue du commercial ? | Faire signer une clause de responsabilité au commercial, l'absence lui sera facturée